## Sprint Back Log
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Design
T01 | Vẽ sơ đồ usecase |  |  |  | 1 | New
T02 | Thiết kế database |  |  |  | 1 | New
T03 | Phác Thảo giao diện |  |  |  |  | New
T04 | Code database |  |  |  | 1 | New
T05 | Code GUI |  |  |  | 1 | New
App

## Product Back Log
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | Quản lý | Quản lý nhân viên | Thêm, sửa , xóa thông tin nhân viên, Tìm nhân viên theo mã nhân viên | 1 | High |  | New
RQ02 | Quản lý | Quản lý bất động sản | Thêm, sửa, xóa thông tin bất động sản, tìm bds theo mã bds | 1 | High |  | New
RQ03 | Quản Lý | Thống kê | Thông tin, Số lượng bất động sản theo loại và trạng thái | 1 | High |  | New
RQ04 | Nhân viên | Quản lý khách hàng | Thêm, sửa ,xóa thông tin khách hàng, tìm khách hàng theo mã khách hàng | 1 | High |  | New
RQ05 | Nhân Viên | Quản lý hợp đồng | Thêm, sửa, xóa thông tin hợp đồng, tìm hơp đồng theo mã hợp đồng | 1 | High |  | New
RQ06 | Nhân Viên/Quản Lý | Đăng nhập | Đăng nhập và sử dụng ứng dụng bằng tài khoản đã được đăng ký | 1 | High |  | New
RQ07 | Nhân Viên/Quản Lý | Đăng xuất | Đăng xuất taifi khoản khỏi ứng dụng | 1 | High |  | New
RQ08 | Nhân Viên/Quản Lý | Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu | 1 | High |  | New

## Rule
| Họ Và tên | Nhiệm Vụ
1 | Trương Đức Thắng | Scrum Master
2 | Hoàng Anh Tú | Dev
3 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Dev
4 | Hồ Ngọc Thăng | Product Owner